## Master
أهداف الجامعة | أهداف الإدارة | أهداف الوحدة | الوحدة | المؤشر الأساسي | المؤشر الأساسي المكتمل | نوع المؤشر | المؤشر الفرعي | المؤشر الفرعي المكتمل | المخرج | نوع القيمة | تاريخ التسليم حسب الخطة | تاريخ التسليم الفعلي | فترة التسليم | نسبة الإنجاز | حالة المؤشر | احتساب عدد أيام التأخير | احتساب نسبة التأخير | احتساب عدد أيام التأخير في التقييم السنوي
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على العمليات المالية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 1 | 1 | تقرير | 1 | 1 | تقرير متابعة العمليات المالية وتدقيقها | رقم | 2025-02-06 | 2025-01-15 | الربع الثاني | 100% | مكتمل | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على العمليات المالية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 1 | 1 | تقرير | 1 | 1 | تقرير تجديد اشتراكات الرخص | رقم | 2025-02-06 | 2025-01-15 | الربع الثاني | 100% | مكتمل | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على العمليات المالية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | N/A | رقم | 2025-05-13 | 2025-04-14 | الربع الثالث | 100% | مكتمل | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الشؤون الإدارية | وحدة الكفاءة الإدارية | 1 | 1 | تقرير | 1 | 1 | تقرير فحص المرافق ورفع طلبات الصيانه | رقم | 2025-02-06 | 2025-01-15 | الربع الثاني | 100% | مكتمل | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الشؤون الإدارية | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | N/A | رقم | 2025-05-13 | 2025-04-14 | الربع الثالث | 100% | مكتمل | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الشؤون الإدارية | وحدة الكفاءة الإدارية | 1 | 1 | تقرير | 1 | 1 | تقرير تحسين تجربة الإجتماعات | رقم | 2025-02-06 | 2025-01-13 | الربع الثاني | 100% | مكتمل | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الشؤون الإدارية | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | N/A | رقم | 2025-05-13 | 2025-04-14 | الربع الثالث | 100% | مكتمل | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الشؤون الإدارية | وحدة الكفاءة الإدارية | 1 | 1 | تقرير | 1 | 1 | تقرير تحديث الأصول الثابته | رقم | 2025-02-06 | 2025-01-13 | الربع الثاني | 100% | مكتمل | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الشؤون الإدارية | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | N/A | رقم | 2025-05-13 | 2025-04-14 | الربع الثالث | 100% | مكتمل | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الشؤون الإدارية | وحدة الكفاءة الإدارية | 1 | 1 | تقرير | 1 | 1 | تقرير رفع طلبات الرجيع | رقم | 2025-02-06 | 2025-01-13 | الربع الثاني | 100% | مكتمل | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الشؤون الإدارية | وحدة الكفاءة الإدارية | 1 | 1 | تقرير | 1 | 1 | تقرير رفع طلبات الإحتياج | رقم | 2025-02-06 | 2025-01-15 | الربع الثاني | 100% | مكتمل | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الشؤون الإدارية | وحدة الكفاءة الإدارية | 1 | 1 | تقرير | 1 | 1 | تقرير إدارة البريد الرسمي لإدارة التعلم الإلكتروني | رقم | 2024-11-12 | 2024-12-03 | الربع الأول | 100% | مكتمل | 16 | 52.8% | 16
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الشؤون الإدارية | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | N/A | رقم | 2025-02-06 | 2025-01-12 | الربع الثاني | 100% | مكتمل | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الشؤون الإدارية | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | N/A | رقم | 2025-02-06 |  | الربع الثاني | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الشؤون الإدارية | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | N/A | رقم | 2025-05-13 | 2025-04-14 | الربع الثالث | 100% | مكتمل | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الشؤون الإدارية | وحدة الكفاءة الإدارية | 1 | 1 | تقرير | 1 | 1 | تقرير تنظيم التسليم واستلام عهد الإدارة | رقم | 2024-11-12 | 2024-12-03 | الربع الأول | 100% | مكتمل | 16 | 52.8% | 16
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الشؤون الإدارية | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | N/A | رقم | 2025-02-06 | 2025-01-13 | الربع الثاني | 100% | مكتمل | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الشؤون الإدارية | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | N/A | رقم | 2025-02-06 |  | الربع الثاني | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الشؤون الإدارية | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | N/A | رقم | 2025-05-13 | 2025-04-14 | الربع الثالث | 100% | مكتمل | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الشؤون الإدارية | وحدة الكفاءة الإدارية | 1 | 1 | نموذج | 1 | 1 | نموذج الإجراءات الإدارية وتحسين سير العمل | رقم | 2024-11-12 | 2024-12-04 | الربع الأول | 100% | مكتمل | 17 | 56.1% | 17
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الشؤون الإدارية | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | N/A | رقم | 2025-02-06 | 2025-04-14 | الربع الثاني | 100% | مكتمل | 48 | 158.4% | 48
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الشؤون الإدارية | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | N/A | رقم | 2025-02-06 |  | الربع الثاني | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الشؤون الإدارية | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | N/A | رقم | 2025-05-13 | 2025-04-14 | الربع الثالث | 100% | مكتمل | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الاتصالات الإدارية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 1 | 1 | تقرير | 1 | 1 | تقرير إعداد الخطابات | رقم | 2024-11-12 | 2024-12-03 | الربع الأول | 100% | مكتمل | 16 | 52.8% | 16
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الاتصالات الإدارية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | N/A | رقم | 2025-02-06 | 2025-01-15 | الربع الثاني | 100% | مكتمل | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الاتصالات الإدارية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | N/A | رقم | 2025-02-06 |  | الربع الثاني | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الاتصالات الإدارية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | N/A | رقم | 2025-05-13 | 2025-04-14 | الربع الثالث | 100% | مكتمل | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الاتصالات الإدارية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 1 | 1 | تقرير | 1 | 1 | تقرير إصدار المعاملات عبر نظام تراسل | رقم | 2024-11-12 | 2024-12-03 | الربع الأول | 100% | مكتمل | 16 | 52.8% | 16
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الاتصالات الإدارية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | N/A | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الاتصالات الإدارية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | N/A | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الاتصالات الإدارية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | N/A | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الاتصالات الإدارية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 1 | 1 | نموذج | 1 | 1 | نموذج للمكاتبات والقرارات واللجان | رقم | 2025-05-13 | 2025-04-14 | الربع الثالث | 100% | مكتمل | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الاتصالات الإدارية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | N/A | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الاتصالات الإدارية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | N/A | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الاتصالات الإدارية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 1 | 1 | تقرير | 1 | 1 | تقرير متابعة المعاملات عبر نظام تراسل | رقم | 2025-05-13 | 2025-04-14 | الربع الثالث | 100% | مكتمل | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الاتصالات الإدارية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | N/A | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الاتصالات الإدارية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | N/A | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الاتصالات الإدارية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | N/A | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الاتصالات الإدارية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 1 | 0 | تقرير | 1 | 0 | تقرير توثيق معاملات نظام تراسل وأرشفتها | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الاتصالات الإدارية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | N/A | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الاتصالات الإدارية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | N/A | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الاتصالات الإدارية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | N/A | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على الاتصالات الإدارية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 1 | 1 | دليل | 1 | 1 | الدليل الإجرائي المتعلق باستخدام نظام تراسل | رقم | 2025-05-13 | 2025-04-14 | الربع الثالث | 100% | مكتمل | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | المشاركة في المسؤولية المجتمعية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 1 | 1 | خطة | 1 | 1 | خطة توعوية لمنسوبات الإدارة لتفعيل المشاركة في الأعمال التطوعية | رقم | 2025-02-06 | 2025-01-12 | الربع الثاني | 100% | مكتمل | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | المشاركة في المسؤولية المجتمعية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 1 | 0 | دليل | 1 | 0 | دليل إرشادي متعلقة باستخدام منصة العمل التطوعي | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | المشاركة في المسؤولية المجتمعية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | N/A | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | المشاركة في المسؤولية المجتمعية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 1 | 0 | تقرير | 1 | 1 | تقرير تنظيم الفعاليات | رقم | 2025-05-13 | 2025-04-14 | الربع الثالث | 100% | مكتمل | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | المشاركة في المسؤولية المجتمعية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | N/A | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | المشاركة في المسؤولية المجتمعية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | N/A | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | المشاركة في المسؤولية المجتمعية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | N/A | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | المشاركة في المسؤولية المجتمعية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 1 | 1 | تقرير | 1 | 1 | تقرير تفعيل الحملات والأنشطة التوعوية | رقم | 2025-05-13 | 2025-04-14 | الربع الثالث | 100% | مكتمل | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | المشاركة في المسؤولية المجتمعية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | N/A | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | المشاركة في المسؤولية المجتمعية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | N/A | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | المشاركة في المسؤولية المجتمعية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | N/A | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | المشاركة في المسؤولية المجتمعية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 1 | 1 | دليل | 1 | 1 | التواصل الداخلي وحجز قاعات الإجتماعات في الإدارة | رقم | 2025-05-13 | 2025-04-14 | الربع الثالث | 100% | مكتمل | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | المشاركة في المسؤولية المجتمعية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | N/A | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على عمليات الموارد البشرية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 1 | 0 | تقرير | 1 | 0 | تقرير معالجة الطلبات | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على عمليات الموارد البشرية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | N/A | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على عمليات الموارد البشرية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | N/A | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على عمليات الموارد البشرية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | N/A | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على عمليات الموارد البشرية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 1 | 1 | تقرير | 1 | 1 | تقرير إنهاء اجراءات عمليات النقل والتكليف ومتابعتها مع الإدارة العامة للموارد البشرية | رقم | 2025-05-13 | 2025-04-14 | الربع الثالث | 100% | مكتمل | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على عمليات الموارد البشرية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | N/A | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على عمليات الموارد البشرية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 1 | 1 | تقرير | 1 | 1 | تقرير تحديث التشكيلات الإدارية | رقم | 2025-05-13 | 2025-04-14 | الربع الثالث | 100% | مكتمل | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على عمليات الموارد البشرية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | N/A | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على عمليات الموارد البشرية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 1 | 1 | تقرير | 1 | 1 | تقرير حصر الإحتياج للموارد البشرية | رقم | 2025-05-13 | 2025-04-14 | الربع الثالث | 100% | مكتمل | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على عمليات الموارد البشرية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 1 | 1 | تقرير | 1 | 1 | تقرير إعداد مقترح أتمتة عمليات الموارد البشرية | رقم | 2025-05-13 | 2025-04-14 | الربع الثالث | 100% | مكتمل | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على تطوير الموارد البشرية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 1 | 1 | تقرير | 1 | 1 | تقرير رفع ترشيحات معهد الإدارة العامة لمنسوبات الإدارة | رقم | 2024-11-12 | 2024-12-03 | الربع الأول | 100% | مكتمل | 16 | 52.8% | 16
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على تطوير الموارد البشرية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | N/A | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على تطوير الموارد البشرية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | N/A | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على تطوير الموارد البشرية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 1 | 1 | تقرير | 1 | 1 | تقرير حصر الإحتياج التدريبي لمنسوبات الإدارة | رقم | 2025-05-13 | 2025-04-14 | الربع الثالث | 100% | مكتمل | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على تطوير الموارد البشرية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 1 | 1 | خطة | 1 | 1 | خطة محتوى إضاءات التطوير المهني | رقم | 2025-02-06 | 2025-01-16 | الربع الثاني | 100% | مكتمل | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على تطوير الموارد البشرية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 1 | 1 | تقرير | 1 | 1 | تقرير متابعة ميثاق الأداء الوظيفي وتقييم أداء الموظفات | رقم | 2025-05-13 | 2025-04-14 | الربع الثالث | 100% | مكتمل | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تعزيز الأداء الإداري وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة | الإشراف الإداري على تطوير الموارد البشرية​ | وحدة الكفاءة الإدارية | 1 | 0 | خطة | 1 | 0 | خطة عقد دورات تدريبية أو ورش عمل | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تفعيل ودعم أنظمة التعلم والتدريب الإلكتروني | تشغيل وتطوير بيئة التعلم والتدريب الإلكتروني والتعليم عن بُعد وفقاً لأفضل الممارسات والإطار المعتمد للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني | وحدة الأنظمة الإلكترونية | 1 | 1 | شعبة دراسية | 8000 | 6728 | تقرير جاهزية الشعب الدراسية للفصل الأول | رقم | 2024-11-12 | 2024-12-04 | الربع الأول | 84.1% | مكتمل | 17 | 56.1% | 17
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تفعيل ودعم أنظمة التعلم والتدريب الإلكتروني | تشغيل وتطوير بيئة التعلم والتدريب الإلكتروني والتعليم عن بُعد وفقاً لأفضل الممارسات والإطار المعتمد للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني | وحدة الأنظمة الإلكترونية | 1 | 0 | مقرر | 10 | 0 | تقرير عدد المقررات المضافة على النظام للفصل الأول | رقم |  |  | الربع الأول | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تفعيل ودعم أنظمة التعلم والتدريب الإلكتروني | تشغيل وتطوير بيئة التعلم والتدريب الإلكتروني والتعليم عن بُعد وفقاً لأفضل الممارسات والإطار المعتمد للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني | وحدة الأنظمة الإلكترونية | 1 | 0 | خطة | 2 | 0 | تقرير عدد المقررات المضافة على النظام للفصل الأول تقرير نسبة اكتمال أعمال التطوير لمنصة نورة تقرير عدد الاختبارات الإلكترونية المنفذه للفصل الأول تقرير نسبة تفعيل الشعب الدراسية للفصل الأول | رقم |  |  | الربع الأول | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تفعيل ودعم أنظمة التعلم والتدريب الإلكتروني | تشغيل وتطوير بيئة التعلم والتدريب الإلكتروني والتعليم عن بُعد وفقاً لأفضل الممارسات والإطار المعتمد للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني | وحدة الأنظمة الإلكترونية | 1 | 0 | اختبار | 1000 | 0 | N/A | رقم |  |  | الربع الأول | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تفعيل ودعم أنظمة التعلم والتدريب الإلكتروني | تشغيل وتطوير بيئة التعلم والتدريب الإلكتروني والتعليم عن بُعد وفقاً لأفضل الممارسات والإطار المعتمد للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني | وحدة الأنظمة الإلكترونية | 1 | 0 | أداة | 2 | 0 | N/A | رقم |  |  | الربع الأول | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تفعيل ودعم أنظمة التعلم والتدريب الإلكتروني | تشغيل وتطوير بيئة التعلم والتدريب الإلكتروني والتعليم عن بُعد وفقاً لأفضل الممارسات والإطار المعتمد للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني | وحدة الأنظمة الإلكترونية | 1 | 0 | نسبة اكتمال أعمال التطوير لمنصة نورة | 80% | 0% | . تقرير جاهزية الشعب الدراسية للفصل الأول 2. تقرير عدد المقررات المضافة على النظام للفصل الأول 3. تقرير نسبة اكتمال أعمال التطوير لمنصة نورة 4. تقرير عدد الاختبارات الإلكترونية المنفذه للفصل الأول 5. تقرير نسبة تفعيل الشعب الدراسية للفصل الأول 7. تقرير الدعم التقني لنظام إدارة التعلم الإلكتروني للفصل الأول 8. تقرير تحسين تجربة المستخدم والوصول الشامل للفصل الأول 9. تقرير خطط التهيئة المنفذه 10. تقرير تحديث محتوى إدارة التعلم الإلكتروني على موقع الجامعة | نسبة |  |  | الربع الثاني | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تفعيل ودعم أنظمة التعلم والتدريب الإلكتروني | تشغيل وتطوير بيئة التعلم والتدريب الإلكتروني والتعليم عن بُعد وفقاً لأفضل الممارسات والإطار المعتمد للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني | وحدة الأنظمة الإلكترونية | 1 | 0 | نسبة تفعيل الشعب الدراسية على نظام إدارة التعلم | 90% | 70% | تقرير جاهزية الشعب الدراسية للفصل الأول | نسبة | 2024-11-12 | 2024-12-04 | الربع الأول | 77.78% | مكتمل | 17 | 56.1% | 17
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تفعيل ودعم أنظمة التعلم والتدريب الإلكتروني | إعداد وتنفيذ خطط التهيئة السنوية لأنظمة التعلم الإلكتروني ووحدات التعلم الإلكتروني وأعضاء هيئة التدريس والطالبات | وحدة الأنظمة الإلكترونية | 1 | 0 | خطة | 5 | 0 | . تقرير جاهزية الشعب الدراسية للفصل الثاني 2. تقرير عدد المقررات المضافة على النظام للفصل الثاني 3. تقرير نسبة اكتمال أعمال التطوير لمنصة نورة 4. تقرير عدد الاختبارات الإلكترونية المنفذه للفصل الثاني 5. تقرير نسبة تفعيل الشعب الدراسية للفصل الثاني 6. تقرير الدعم التقني لنظام إدارة التعلم الإلكتروني للفصل الثاني 7. تقرير تحسين تجربة المستخدم والوصول الشامل للفصل الثاني 8. تقرير نسبة رضا الطالبات وأعضاء هيئة التدريس عن استخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني 9. تقرير تحديث محتوى إدارة التعلم الإلكتروني على موقع الجامعة 10. خطة تطوير بيئة التعلم والتدريب الإلكتروني | رقم |  |  | الربع الثاني | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تفعيل ودعم أنظمة التعلم والتدريب الإلكتروني | إعداد وتنفيذ خطط التهيئة السنوية لأنظمة التعلم الإلكتروني ووحدات التعلم الإلكتروني وأعضاء هيئة التدريس والطالبات | وحدة الأنظمة الإلكترونية | 1 | 0 | ورشة | 4 | 0 | N/A | رقم |  |  | الربع الثاني | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تفعيل ودعم أنظمة التعلم والتدريب الإلكتروني | إعداد وتنفيذ خطط التهيئة السنوية لأنظمة التعلم الإلكتروني ووحدات التعلم الإلكتروني وأعضاء هيئة التدريس والطالبات | وحدة الأنظمة الإلكترونية | 1 | 0 | رسالة | 8 | 0 | N/A | رقم |  |  | الربع الثاني | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تفعيل ودعم أنظمة التعلم والتدريب الإلكتروني | إعداد وتنفيذ خطط التهيئة السنوية لأنظمة التعلم الإلكتروني ووحدات التعلم الإلكتروني وأعضاء هيئة التدريس والطالبات | وحدة الأنظمة الإلكترونية | 1 | 0 | جهة | 15 | 0 | N/A | رقم |  |  | الربع الثاني | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تفعيل ودعم أنظمة التعلم والتدريب الإلكتروني | إعداد وتنفيذ خطط التهيئة السنوية لأنظمة التعلم الإلكتروني ووحدات التعلم الإلكتروني وأعضاء هيئة التدريس والطالبات | وحدة الأنظمة الإلكترونية | 1 | 0 | متدرب | 100 | 0 | . تقرير تفعيل الأدوات على بيئة التعلم الإلكتروني 2. خطة تطوير وتوظيف أدوات الذكاء الإصطناعي في تشغيل وتفعيل الأنظمة الإلكترونية 3. تقرير تحديث محتوى إدارة التعلم الإلكتروني على موقع الجامعة 4. خطة تطوير بيئة التعلم والتدريب الإلكتروني | رقم |  |  | الربع الثاني | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تفعيل ودعم أنظمة التعلم والتدريب الإلكتروني | إعداد وتنفيذ خطط التهيئة السنوية لأنظمة التعلم الإلكتروني ووحدات التعلم الإلكتروني وأعضاء هيئة التدريس والطالبات | وحدة الأنظمة الإلكترونية | 1 | 0 | نسبة إتمام تنفيذ الخطط | 95% | 0% | N/A | نسبة |  |  | الربع الثاني | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تفعيل ودعم أنظمة التعلم والتدريب الإلكتروني | إعداد وتنفيذ خطط التهيئة السنوية لأنظمة التعلم الإلكتروني ووحدات التعلم الإلكتروني وأعضاء هيئة التدريس والطالبات | وحدة الأنظمة الإلكترونية | 1 | 0 | نسبة رضا الطالبات و أعضاء هيئة التدريس عن استخدام نظام إدارة التعلم | 90% | 0% | N/A | نسبة |  |  | الربع الثاني | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تفعيل ودعم أنظمة التعلم والتدريب الإلكتروني | تقديم الدعم التقني اللازم لمستخدمي أنظمة التعلم الإلكتروني | وحدة الأنظمة الإلكترونية | 1 | 0 | نسبة رضا الطالبات وأعضاء هيئة التدريس عن الدعم المقدم | 90% | 0% | N/A | نسبة |  |  | الربع الثاني | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تفعيل ودعم أنظمة التعلم والتدريب الإلكتروني | تحسين تجربة المستخدم والوصول الشامل لأنظمة التعلم الإلكتروني | وحدة الأنظمة الإلكترونية | 1 | 1 | خطة | 1 | 0 | تقرير تحسين تجربة المستخدم والوصول الشامل للفصل الأول | رقم |  |  | الربع الأول | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تفعيل ودعم أنظمة التعلم والتدريب الإلكتروني | تحسين تجربة المستخدم والوصول الشامل لأنظمة التعلم الإلكتروني | وحدة الأنظمة الإلكترونية | 1 | 0 | إضاءة | 10 | 3 | تقرير تحسين تجربة المستخدم والوصول الشامل للفصل الأول | رقم | 2024-11-12 | 2024-12-04 | الربع الأول | 30% | مكتمل | 17 | 56.1% | 17
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تفعيل ودعم أنظمة التعلم والتدريب الإلكتروني | تحسين تجربة المستخدم والوصول الشامل لأنظمة التعلم الإلكتروني | وحدة الأنظمة الإلكترونية | 1 | 0 | دليل | 4 | 23 | تقرير تحسين تجربة المستخدم والوصول الشامل للفصل الأول | رقم | 2024-11-12 | 2024-12-04 | الربع الأول | 575% | مكتمل | 17 | 56.1% | 17
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تفعيل ودعم أنظمة التعلم والتدريب الإلكتروني | تحسين تجربة المستخدم والوصول الشامل لأنظمة التعلم الإلكتروني | وحدة الأنظمة الإلكترونية | 1 | 0 | دليل | 2 | 2 | تقرير تحسين تجربة المستخدم والوصول الشامل للفصل الأول | رقم | 2024-11-12 | 2024-12-04 | الربع الأول | 100% | مكتمل | 17 | 56.1% | 17
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تفعيل ودعم أنظمة التعلم والتدريب الإلكتروني | تطوير وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تشغيل وتفعيل الأنظمة الإلكترونية | وحدة الأنظمة الإلكترونية | 1 | 0 | وثيقة | 1 | 0 | N/A | رقم |  |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تفعيل ودعم أنظمة التعلم والتدريب الإلكتروني | تطوير وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تشغيل وتفعيل الأنظمة الإلكترونية | وحدة الأنظمة الإلكترونية | 1 | 0 | أداة | 1 | 0 | N/A | رقم |  |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تفعيل ودعم أنظمة التعلم والتدريب الإلكتروني | متابعة تحديث محتوى إدارة التعلم الإلكتروني على موقع الجامعة | وحدة الأنظمة الإلكترونية | 1 | 0 | نسبة حداثة المحتوى الإلكتروني المنشور على موقع الإدارة | 90% | 0% | N/A | نسبة |  |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تفعيل ودعم أنظمة التعلم والتدريب الإلكتروني | توثيق عمل الوحدة وإعداد التقارير اللازمة | وحدة الأنظمة الإلكترونية | 1 | 0 | تقرير | 1 | 0 | N/A | رقم |  |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تفعيل برامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني | تحقيق متطلبات الحصول على تراخيص الدورات التدريبية الإلكترونية بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني | وحدة الإبتكار والتدريب الإلكتروني | 1 | 0 | دورة | 3 | 0 | تقرير تفعيل منصة نورة + Future X | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تفعيل برامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني | الإشراف على تقديم برامج للتدريب على الشهادات الاحترافية في التعليم والتدريب الإلكتروني من المركز الوطني للتعليم الالكتروني | وحدة الإبتكار والتدريب الإلكتروني | 1 | 0 | متدرب | 200 | 0 | تقرير الشهادات الإحترافية الفصل الأول | رقم | 2025-01-09 |  | الربع الثاني | 0% |  | 0 | 0% | 0
كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تفعيل برامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني | الإشراف على تقديم برامج للتدريب على الشهادات الاحترافية في التعليم والتدريب الإلكتروني من المركز الوطني للتعليم الالكتروني | وحدة الإبتكار والتدريب الإلكتروني | 1 | 0 | نسبة إتمام المتدربين لبرامج الشهادات الاحترافية | 70% | 0% | تقرير الشهادات الإحترافية الفصل الثاني | نسبة | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تفعيل برامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني | الإشراف على تقديم برامج للتدريب على الشهادات الاحترافية في التعليم والتدريب الإلكتروني من المركز الوطني للتعليم الالكتروني | وحدة الإبتكار والتدريب الإلكتروني | 1 | 0 | نسبة رضا المتدربين عن برامج الشهادات الاحترافية | 80% | 0% | N/A | نسبة | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تفعيل برامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني | الإشراف على تنفيذ برامج تدريبية لتهيئة وتحفيز منسوبي الجامعة لتطبيق أفضل الممارسات في التعليم الإلكتروني بالتعاون مع عمادة التطوير الأكاديمي | وحدة الإبتكار والتدريب الإلكتروني | 1 | 0 | وثيقة | 1 | 0 | تقرير تفعيل منصة نورة + Future X | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تفعيل برامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني | الإشراف على تنفيذ برامج تدريبية لتهيئة وتحفيز منسوبي الجامعة لتطبيق أفضل الممارسات في التعليم الإلكتروني بالتعاون مع عمادة التطوير الأكاديمي | وحدة الإبتكار والتدريب الإلكتروني | 1 | 0 | نسبة رضا المتدربين عن برامج التدريب | 80% | 0% | N/A | نسبة | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
|  | الإشراف على تنفيذ برامج تدريبية لتهيئة وتحفيز منسوبي الجامعة لتطبيق أفضل الممارسات في التعليم الإلكتروني بالتعاون مع عمادة التطوير الأكاديمي | وحدة الإبتكار والتدريب الإلكتروني | 1 | 0 | برامج تدريب | 0 | 0 | N/A | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تفعيل برامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني | إدارة مبادرة مسارات التعلم المرن للعام الجامي 1446هـ | وحدة الإبتكار والتدريب الإلكتروني | 1 | 1 | مستفيد | 13000 | 13500 | تقرير مسارات التعلم المرن الفصل الأول | رقم | 2025-01-09 |  | الربع الثاني | 103.8% | مكتمل | 0 | 0% | 0
كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تفعيل برامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني | إدارة مبادرة مسارات التعلم المرن للعام الجامي 1446هـ | وحدة الإبتكار والتدريب الإلكتروني | 1 | 0 | خطة | 1 | 0 | N/A | رقم | 2025-01-09 |  | الربع الثاني | 0% |  | 0 | 0% | 0
كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تفعيل برامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني | إدارة مبادرة مسارات التعلم المرن للعام الجامي 1446هـ | وحدة الإبتكار والتدريب الإلكتروني | 1 | 0 | نسبة رضا المتعلمين عن مبادرة مسارات التعلم المرن | 40% | 0% | N/A | نسبة | 2025-01-09 |  | الربع الثاني | 0% |  | 0 | 0% | 0
كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تفعيل برامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني | إدارة مبادرة مسارات التعلم المرن للعام الجامي 1446هـ | وحدة الإبتكار والتدريب الإلكتروني | 0 | 0 | مستفيد | 0 | 0 | تقرير مسارات التعلم المرن الفصل الثاني | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تفعيل برامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني | إدارة مبادرة مسارات التعلم المرن للعام الجامي 1446هـ | وحدة الإبتكار والتدريب الإلكتروني | 0 | 0 | خطة | 1 | 0 | N/A | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تفعيل برامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني | إدارة مبادرة مسارات التعلم المرن للعام الجامي 1446هـ | وحدة الإبتكار والتدريب الإلكتروني | 0 | 0 | نسبة رضا المتعلمين عن مبادرة مسارات التعلم المرن | 40% | 0% | N/A | نسبة | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تفعيل برامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني | تشغيل وتفعيل منصة نورة للتدريب الإلكتروني | وحدة الإبتكار والتدريب الإلكتروني | 1 | 1 | دورة | 5 | 2 | تقرير تفعيل منصة نورة + Future X | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثاني | 40% | مكتمل | 0 | 0% | 0
كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تفعيل برامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني | تشغيل وتفعيل منصة نورة للتدريب الإلكتروني | وحدة الإبتكار والتدريب الإلكتروني | 1 | 1 | لقاء | 100 | 194 | N/A | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثاني | 194% | مكتمل | 0 | 0% | 0
كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تفعيل برامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني | تشغيل وتفعيل منصة نورة للتدريب الإلكتروني | وحدة الإبتكار والتدريب الإلكتروني | 1 | 1 | متدرب | 700 | 4302 | N/A | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثاني | 614.6% | مكتمل | 0 | 0% | 0
كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تفعيل برامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني | تشغيل وتفعيل منصة نورة للتدريب الإلكتروني | وحدة الإبتكار والتدريب الإلكتروني | 1 | 0 | جهة | 5 | 0 | N/A | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثاني | 0% | مكتمل | 0 | 0% | 0
كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تفعيل برامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني | تشغيل وتفعيل منصة نورة للتدريب الإلكتروني | وحدة الإبتكار والتدريب الإلكتروني | 1 | 0 | ورشة | 10 | 0 | N/A | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تفعيل برامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني | متابعة سير العملية التعليمية لبرامج التعليم عن بعد في نظام إدارة التعلم الإلكتروني Blackboard | وحدة التعليم عن بعد | 1 | 1 | مقرر | 47 | 47 | تقرير متابعة سير العملية التعليمية لبرامج التعليم عن بعد في نظام إدارة التعلم الإلكتروني Blackboard للفصل الأول | رقم | 2025-01-09 | 2024-11-18 | الربع الثاني | 100% | مكتمل | 0 | 0% | 0
كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تفعيل برامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني | متابعة سير العملية التعليمية لبرامج التعليم عن بعد في نظام إدارة التعلم الإلكتروني Blackboard | وحدة التعليم عن بعد | 0 | 0 | مقرر | 93 | 0 | تقرير متابعة سير العملية التعليمية لبرامج التعليم عن بعد في نظام إدارة التعلم الإلكتروني Blackboard للفصل الثاني | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تفعيل برامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني | إعداد خطط التهيئة والمتابعة لبرامج التعليم عن بعد | وحدة التعليم عن بعد | 1 | 1 | دورة | 1 | 2 | خطة التهيئة والمتابعة لبرامج التعليم عن بعد للفصل الأول | رقم | 2024-11-12 | 2024-11-18 | الربع الأول | 200% | مكتمل | 5 | 16.5% | 0
كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تفعيل برامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني | إعداد خطط التهيئة والمتابعة لبرامج التعليم عن بعد | وحدة التعليم عن بعد |  |  | دورة | 0 | 0 | خطة التهيئة والمتابعة لبرامج التعليم عن بعد للفصل الثاني | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثاني | 0% |  | 0 | 0% | 0
كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تفعيل برامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني | إعداد خطط التهيئة والمتابعة لبرامج التعليم عن بعد | وحدة التعليم عن بعد | 1 | 1 | لقاء | 3 | 3 | خطة التهيئة والمتابعة لبرامج التعليم عن بعد للفصل الأول | رقم | 2024-11-12 | 2024-11-18 | الربع الأول | 100% | مكتمل | 5 | 16.5% | 0
كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تفعيل برامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني | إعداد خطط التهيئة والمتابعة لبرامج التعليم عن بعد | وحدة التعليم عن بعد | 0 | 0 | لقاء | 0 | 0 | خطة التهيئة والمتابعة لبرامج التعليم عن بعد للفصل الثاني | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تفعيل برامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني | تقديم الدعم لأعضاء الهيئة التعليمية والطالبات لبرامج التعليم عن بعد | وحدة التعليم عن بعد | 1 | 1 | تقرير | 1 | 1 | تقرير تقديم الدعم الفني لنظام البلاك بورد لكل من طالبات وأعضاء برامج التعليم عن بعد للفصل الأول | رقم | 2025-01-09 | 2024-11-18 | الربع الثاني | 100% | مكتمل | 0 | 0% | 0
كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تفعيل برامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني | تقديم الدعم لأعضاء الهيئة التعليمية والطالبات لبرامج التعليم عن بعد | وحدة التعليم عن بعد | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | تقرير تقديم الدعم الفني لنظام البلاك بورد لكل من طالبات وأعضاء برامج التعليم عن بعد للفصل الثاني | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تفعيل برامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني | تقديم الدعم لأعضاء الهيئة التعليمية والطالبات لبرامج التعليم عن بعد | وحدة التعليم عن بعد | 1 | 1 | اختبار | 57 | 57 | تقرير التحقق من إعدادات الاختبارات الإلكترونية للفصل الأول | رقم | 2025-01-09 | 2024-11-18 | الربع الثاني | 100% | مكتمل | 0 | 0% | 0
كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تفعيل برامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني | تقديم الدعم لأعضاء الهيئة التعليمية والطالبات لبرامج التعليم عن بعد | وحدة التعليم عن بعد | 0 | 0 | اختبار | 83 | 0 | تقرير التحقق من إعدادات الاختبارات الإلكترونية للفصل الثاني | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تفعيل برامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني | تقديم الدعم لأعضاء الهيئة التعليمية والطالبات لبرامج التعليم عن بعد | وحدة التعليم عن بعد | 1 | 1 | تقرير | 1 | 1 | تقرير متابعة طلب الاقتراحات أو الشكاوي من اعضاء هيئة التدريس وطالبات برامج التعليم عن يعد للفصل الأول | رقم | 2025-01-09 | 2024-12-10 | الربع الثاني | 100% | مكتمل | 0 | 0% | 0
كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تفعيل برامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني | تقديم الدعم لأعضاء الهيئة التعليمية والطالبات لبرامج التعليم عن بعد | وحدة التعليم عن بعد | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | تقرير متابعة طلب الاقتراحات أو الشكاوي من اعضاء هيئة التدريس وطالبات برامج التعليم عن يعد للفصل الثاني | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تفعيل برامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني | إرسال الأدلة (النصية والمرئية) المتعلقة بالتدريس الإلكتروني | وحدة التعليم عن بعد | 1 | 1 | بريد | 31 | 31 | المؤشر من ضمن خطة التهيئة الفصل الأول | رقم | 2024-11-12 | 2024-11-18 | الربع الأول | 100% | مكتمل | 5 | 16.5% | 0
كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تفعيل برامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني | إرسال الأدلة (النصية والمرئية) المتعلقة بالتدريس الإلكتروني | وحدة التعليم عن بعد | 0 | 0 | بريد | 49 | 0 | المؤشر من ضمن خطة التهيئة الفصل الثاني | رقم | 2025-01-09 |  | الربع الثاني | 0% |  | 0 | 0% | 0
كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تفعيل برامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني | متابعة تقارير الإلتزام والجودة مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني | وحدة التعليم عن بعد | 1 | 0 | تقرير | 1 | 0 | تقرير الإلتزام والجودة مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
برامج أكاديمية متجددة تستشرف المستقبل كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تطوير المحتوى الرقمي للبرامج الأكاديمية والتدريبية وفق المعايير المعتمدة | إنتاج المقررات والدورات الإلكترونية | وحدة الإنتاج الرقمي | 1 | 0 | نسبة انجاز المحتوى التفاعلي للمقررات والدورات الإلكترونية المصممة تعليمياً | 90% | 0% | تقرير إنتاج المقررات والدورات الإلكترونية للفصل الأول | نسبة | 2025-01-09 |  | الربع الثاني | 0% |  | 0 | 0% | 0
برامج أكاديمية متجددة تستشرف المستقبل كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تطوير المحتوى الرقمي للبرامج الأكاديمية والتدريبية وفق المعايير المعتمدة | إنتاج المقررات والدورات الإلكترونية | وحدة الإنتاج الرقمي | 1 | 0 | نسبة انجاز المحتوى الجرافيكي للمقررات والدورات الإلكترونية المصممة تعليمياً | 90% | 0% | تقرير إنتاج المقررات والدورات الإلكترونية للفصل الثاني | نسبة | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
برامج أكاديمية متجددة تستشرف المستقبل كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تطوير المحتوى الرقمي للبرامج الأكاديمية والتدريبية وفق المعايير المعتمدة | إنتاج المقررات والدورات الإلكترونية | وحدة الإنتاج الرقمي | 1 | 0 | نسبة انجاز الفيديوهات للمقررات والدورات الإلكترونية المصممة تعليمياً | 90% | 0% | N/A | نسبة | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
برامج أكاديمية متجددة تستشرف المستقبل كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تطوير المحتوى الرقمي للبرامج الأكاديمية والتدريبية وفق المعايير المعتمدة | إنتاج المقررات والدورات الإلكترونية | وحدة الإنتاج الرقمي | 1 | 0 | نسبة انجاز المحتوى مع تعليق صوتي احترافي | 100% | 0% | N/A | نسبة | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
برامج أكاديمية متجددة تستشرف المستقبل كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تطوير المحتوى الرقمي للبرامج الأكاديمية والتدريبية وفق المعايير المعتمدة | إنتاج المقررات والدورات الإلكترونية | وحدة الإنتاج الرقمي | 1 | 0 | نسبة تقليل معدل الأخطاء خلال السنة | 20% | 0% | N/A | نسبة | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
برامج أكاديمية متجددة تستشرف المستقبل كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تطوير المحتوى الرقمي للبرامج الأكاديمية والتدريبية وفق المعايير المعتمدة | إنتاج المقررات والدورات الإلكترونية | وحدة الإنتاج الرقمي | 1 | 0 | نسبة تقليل إعادة العمل | 25% | 0% | N/A | نسبة | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
برامج أكاديمية متجددة تستشرف المستقبل كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تطوير المحتوى الرقمي للبرامج الأكاديمية والتدريبية وفق المعايير المعتمدة | تصميم المحتوى المرئي والمسموع للأغراض التعليمية والإرشادية والدعائية | وحدة الإنتاج الرقمي | 1 | 0 | نسبة اكتمال المشاريع الجرافيكية حسب الجدول الزمني المحدد | 95% | 0% | تقرير تصميم المحتوى المرئي والمسموع | نسبة | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
برامج أكاديمية متجددة تستشرف المستقبل كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تطوير المحتوى الرقمي للبرامج الأكاديمية والتدريبية وفق المعايير المعتمدة | تصميم المحتوى المرئي والمسموع للأغراض التعليمية والإرشادية والدعائية | وحدة الإنتاج الرقمي | 1 | 0 | نسبة اكتمال الفيديوهات حسب الجدول الزمني المحدد | 95% | 0% | N/A | نسبة | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
برامج أكاديمية متجددة تستشرف المستقبل كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تطوير المحتوى الرقمي للبرامج الأكاديمية والتدريبية وفق المعايير المعتمدة | بناء وتصميم واجهات المستخدم | وحدة الإنتاج الرقمي | 1 | 0 | تصميم واجهة موقع | 1 | 0 | موقع | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
برامج أكاديمية متجددة تستشرف المستقبل كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تطوير المحتوى الرقمي للبرامج الأكاديمية والتدريبية وفق المعايير المعتمدة | تطوير وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج المحتوى الرقمي والتفاعلي | وحدة الإنتاج الرقمي | 1 | 0 | مقرر | 1 | 0 | تقرير تطوير وتوظيف أدوات الذكاء الإصطناعي في الإنتاج الرقمي | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
برامج أكاديمية متجددة تستشرف المستقبل كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تطوير المحتوى الرقمي للبرامج الأكاديمية والتدريبية وفق المعايير المعتمدة | تطوير وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج المحتوى الرقمي والتفاعلي | وحدة الإنتاج الرقمي | 1 | 0 | دورة | 1 | 0 | N/A | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
برامج أكاديمية متجددة تستشرف المستقبل كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تطوير المحتوى الرقمي للبرامج الأكاديمية والتدريبية وفق المعايير المعتمدة | تطوير وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج المحتوى الرقمي والتفاعلي | وحدة الإنتاج الرقمي | 1 | 0 | وثيقة | 2 | 0 | N/A | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
برامج أكاديمية متجددة تستشرف المستقبل كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تطوير المحتوى الرقمي للبرامج الأكاديمية والتدريبية وفق المعايير المعتمدة | إدارة وتهيئة استديوهات الإنتاج الرقمي | وحدة الإنتاج الرقمي | 1 | 0 | منصة إلكترونية | 1 | 0 | تقرير إدارة وتهيئة استديوهات الإنتاج الرقمي للفصل الأول | رقم | 2025-01-09 |  | الربع الثاني | 0% |  | 0 | 0% | 0
برامج أكاديمية متجددة تستشرف المستقبل كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تطوير المحتوى الرقمي للبرامج الأكاديمية والتدريبية وفق المعايير المعتمدة | إدارة وتهيئة استديوهات الإنتاج الرقمي | وحدة الإنتاج الرقمي | 1 | 0 | تقرير | 1 | 0 | تقرير إدارة وتهيئة استديوهات الإنتاج الرقمي للفصل الثاني | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
برامج أكاديمية متجددة تستشرف المستقبل كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تطوير المحتوى الرقمي للبرامج الأكاديمية والتدريبية وفق المعايير المعتمدة | إدارة وتهيئة استديوهات الإنتاج الرقمي | وحدة الإنتاج الرقمي | 1 | 0 | نسبة إتمام عمليات الهندسة الصوتية | 85% | 0% | N/A | نسبة | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
برامج أكاديمية متجددة تستشرف المستقبل كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تطوير المحتوى الرقمي للبرامج الأكاديمية والتدريبية وفق المعايير المعتمدة | إدارة وتهيئة استديوهات الإنتاج الرقمي | وحدة الإنتاج الرقمي | 1 | 0 | معدل جودة الهندسة الصوتية | 4.5 | 0 | N/A | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
برامج أكاديمية متجددة تستشرف المستقبل كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تطوير المحتوى الرقمي للبرامج الأكاديمية والتدريبية وفق المعايير المعتمدة | توثيق وأرشفة المحتوى الرقمي | وحدة الإنتاج الرقمي | 1 | 0 | تقرير | 1 | 0 | تقرير توثيق وأرشفة المحتوى الرقمي للفصل الأول | رقم | 2025-01-09 |  | الربع الثاني | 0% |  | 0 | 0% | 0
برامج أكاديمية متجددة تستشرف المستقبل كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تطوير المحتوى الرقمي للبرامج الأكاديمية والتدريبية وفق المعايير المعتمدة | توثيق وأرشفة المحتوى الرقمي | وحدة الإنتاج الرقمي | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | تقرير توثيق وأرشفة المحتوى الرقمي للفصل الثاني | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
برامج أكاديمية متجددة تستشرف المستقبل كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تطوير المحتوى الرقمي للبرامج الأكاديمية والتدريبية وفق المعايير المعتمدة | تصميم المقررات الإلكترونية وفق المعايير المعتمدة للتصميم التعليمي | وحدة التصميم التعليمي | 1 | 1 | مقرر | 19 | 19 | تقرير تصميم المقررات الإلكترونية وفق المعايير المعتمدة للتصميم التعليمي الفصل الأول | رقم | 2025-01-09 | 2024-12-03 | الربع الثاني | 100% | مكتمل | 0 | 0% | 0
برامج أكاديمية متجددة تستشرف المستقبل كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تطوير المحتوى الرقمي للبرامج الأكاديمية والتدريبية وفق المعايير المعتمدة | تصميم المقررات الإلكترونية وفق المعايير المعتمدة للتصميم التعليمي | وحدة التصميم التعليمي | 0 |  | مقرر | 6 | 10 | تقرير تصميم المقررات الإلكترونية وفق المعايير المعتمدة للتصميم التعليمي الفصل الثاني | رقم | 2025-05-13 | 2025-04-14 | الربع الثالث | 166.7% | مكتمل | 0 | 0% | 0
برامج أكاديمية متجددة تستشرف المستقبل كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تطوير المحتوى الرقمي للبرامج الأكاديمية والتدريبية وفق المعايير المعتمدة | تصميم الدورات الإلكترونية (شهادات احترافية – دورات تدريبية) وفق المعايير المعتمدة للتصميم التعليمي | وحدة التصميم التعليمي | 1 | 1 | دورة | 2 | 2 | نفس تقرير التصميم للمقررات | رقم | 2025-01-09 | 2025-04-14 | الربع الثاني | 100% | مكتمل | 68 | 224.4% | 68
برامج أكاديمية متجددة تستشرف المستقبل كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تطوير المحتوى الرقمي للبرامج الأكاديمية والتدريبية وفق المعايير المعتمدة | تطوير السياسات والأدلة الإرشادية لتصميم المقررات الإلكترونية وآلية العمل في وحدة التصميم التعليمي | وحدة التصميم التعليمي | 1 | 1 | دليل | 1 | 1 | تقرير تطوير السياسات والأدلة الإرشادية لتصميم المقررات الإلكترونية وآلية العمل في وحدة التصميم التعليمي | رقم | 2025-01-09 | 2025-04-14 | الربع الثاني | 100% | مكتمل | 68 | 224.4% | 68
برامج أكاديمية متجددة تستشرف المستقبل كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تطوير المحتوى الرقمي للبرامج الأكاديمية والتدريبية وفق المعايير المعتمدة | أرشفة المقررات والدورات الإلكترونية حسب الآلية المتبعة في الوحدة | وحدة التصميم التعليمي | 1 | 1 | تقرير | 1 | 1 | تقرير أرشفة المقررات والدورات الإلكترونية حسب الآلية المتبعة في الوحدة الفصل الأول | رقم | 2025-01-09 | 2025-04-14 | الربع الثاني | 100% | مكتمل | 68 | 224.4% | 68
برامج أكاديمية متجددة تستشرف المستقبل كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تطوير المحتوى الرقمي للبرامج الأكاديمية والتدريبية وفق المعايير المعتمدة | أرشفة المقررات والدورات الإلكترونية حسب الآلية المتبعة في الوحدة | وحدة التصميم التعليمي | 0 |  | تقرير | 0 | 1 | تقرير أرشفة المقررات والدورات الإلكترونية حسب الآلية المتبعة في الوحدة الفصل الثاني | رقم | 2025-05-13 | 2025-04-14 | الربع الثالث | 0% | مكتمل | 0 | 0% | 0
برامج أكاديمية متجددة تستشرف المستقبل كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تطوير المحتوى الرقمي للبرامج الأكاديمية والتدريبية وفق المعايير المعتمدة | تطوير وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في التصميم التعليمي | وحدة التصميم التعليمي | 1 | 0 | تقرير | 1 | 0 | تقرير تطوير وتوظيف أدوات الذكاء الإصطناعي في التصميم التعليمي | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
برامج أكاديمية متجددة تستشرف المستقبل كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تطوير المحتوى الرقمي للبرامج الأكاديمية والتدريبية وفق المعايير المعتمدة | إعداد ومتابعة التقارير الخاصة بتصميم المقررات الإلكترونية لكل فصل دراسي | وحدة التصميم التعليمي | 1 | 1 | تقرير | 1 | 1 | تقرير إعداد متابعة التقارير الخاصة بتصميم المقررات الإلكترونية للفصل الأول | رقم | 2025-01-09 | 2025-04-14 | الربع الثاني | 100% | مكتمل | 68 | 224.4% | 68
برامج أكاديمية متجددة تستشرف المستقبل كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تطوير المحتوى الرقمي للبرامج الأكاديمية والتدريبية وفق المعايير المعتمدة | إعداد ومتابعة التقارير الخاصة بتصميم المقررات الإلكترونية لكل فصل دراسي | وحدة التصميم التعليمي | 0 |  | تقرير | 1 | 1 | تقرير إعداد متابعة التقارير الخاصة بتصميم المقررات الإلكترونية للفصل الثاني | رقم | 2025-05-13 | 2025-04-14 | الربع الثالث | 100% | مكتمل | 0 | 0% | 0
برامج أكاديمية متجددة تستشرف المستقبل كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تطوير المحتوى الرقمي للبرامج الأكاديمية والتدريبية وفق المعايير المعتمدة | إعداد وتنفيذ خطة تطوير المقررات والدورات الإلكترونية وقياس فاعليتها | وحدة التصميم التعليمي | 1 | 0 | خطة | 1 | 0 | خطة تطوير المقررات والدورات الإلكترونية | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تفعيل برامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني | متابعة إثراء الموارد التعليمية والتدريبية المفتوحة من خلال المنصة الوطنية للموارد التعليمية المفتوحة | وحدة التصميم التعليمي | 1 | 0 | مورد على منصة أوراكس | 200 | 0 | تقرير متابعة إثراء الموارد التعليمية والتدريبية المفتوحة | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تفعيل برامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني | متابعة إثراء الموارد التعليمية والتدريبية المفتوحة من خلال المنصة الوطنية للموارد التعليمية المفتوحة | وحدة التصميم التعليمي | 1 | 0 | مورد على منصة اليوتيوب | 200 | 0 | N/A | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تفعيل برامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني | متابعة إثراء الموارد التعليمية والتدريبية المفتوحة من خلال المنصة الوطنية للموارد التعليمية المفتوحة | وحدة التصميم التعليمي | 1 | 0 | خطة | 2 | 0 | N/A | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني | تفعيل برامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني | متابعة إثراء الموارد التعليمية والتدريبية المفتوحة من خلال المنصة الوطنية للموارد التعليمية المفتوحة | وحدة التصميم التعليمي | 1 | 0 | رفع ترتيب الجامعة في منصة أوراكس | 8 | 0 | N/A | رقم | 2025-05-13 |  | الربع الثالث | 0% |  | 0 | 0% | 0
|  |  | وحدة إدارة البيانات وقياس الأداء | [9 empty] | مكتمل | 0% |  | 0 | 0% | 0
ممكنات مؤسسية تدعم التميز و الاستدامة والاستقرار المالي | تفعيل الشراكات الاستراتيجية وإدارة المشاريع في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني |  | وحدة المشاريع والمبادارات | [10 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!